Творческая группа № 3:

Подготовка учителей к использованию технологий дистанционного обучения

Покровский Б.Н. 506,

Буянов А.В. 277,

Жернакова Е.А. 221

Цель: Подготовить методическое пособие по использованию сети интернет в работе учителей в электронной форме, содержащее описание соответствующих ресурсов сети.

Задачи:

1. Изучить опыт использования сети интернет в учительском сообществе.

2. Определить круг решаемых задач с использованием Интернета и дистанционного обучения.

3. Определить критерии отбора необходимых ресурсов. Осуществить классификацию ресурсов.

4. Осуществить подбор, изучение и описание образовательных ресурсов сети Интернет.

5. Подготовить электронный документ, содержащий собранную информацию.

6. Представить продукт на методическом объединении.

7. Предложить продукт для распространения педагогическому сообществу Спб.

Актуальность проекта:

В современных условиях происходит лавинообразное накопление информации, увеличивается количество ресурсов, которые могут быть использованы педагогами в своей работе. Возникает необходимость в систематизации, анализе и экспертной оценке возможностей, предлагаемых сетью Интернет. Продукт содержащий эту информацию может быть востребован педагогами для работы с учащимися, для самостоятельной работы учащихся и для повышения квалификации педагогов.

Ресурсы:

- Педагогические кадры методического объединения биологии и географии ИМЦ Кировского района.

- Сеть Интернет.

ПЛАН РАБОТЫ

| № | Сроки | Содержание | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Октябрь-декабрь | Изучение опыта использования сети интернет в системе образования. Представление полученного опыта в форме текстового документа | Покровский Б.Н. |
| 2 | Ноябрь | Представление опыта работы в сети Интернет в форме открытого занятия | Буянов А.В. |
| 3 | Декабрь | Составление проблем, решение которых может быть осуществлено с помощью ресурсов сети Интернет. | Покровский Б.Н. |
| 4 | Декабрь-март | Сбор и систематизация информации об образовательных ресурсах. Экспертная оценка и описание ресурсов. | Буянов А.В. |
| 5 | Апрель | Верстка электронного документа и коррекция данных об образовательных ресурсах Интернета | Жернакова Е.А. |
| 6 | Май | Представление полученного продукта на заседании МО учителей биологии и географии | Покровский Б.Н. |